В Башкирии приостановлен тендер на строительство школы за 760    млн рублей

Участник закупки нашел 8    недостатков в документации
Управление Федеральной антимонопольной службы приостановило конкурс на строительство школы в Восточном районе Салавата.    Начальная цена контракта – 759,6    млн рублей,    которые заплатят из бюджета республики.    Заказчиком выступает управление капстроительства Башкортостана.    Окончание строительства намечено на конец декабря 2024    года.
На тендер не было подано ни одной заявки,    возможно,    по причинам,    указанным в жалобе уфимского ООО «Салаватполимикс».    Компания нашла 8    недостатков в закупочной документации.    В частности,    в техзадании не предусмотрен вентилируемый фасад,    не учтены технологически необходимые работы,    применяются материалы,    непригодные для фасадов.    Кроме того,    80%    требуемого оборудования для обустройства систем вентиляции,    кондиционирования,    электроснабжения,    электроосвещения,    видеонаблюдения и противопожарной безопасности,    не поставляется в Россию из-за санкций.
Также есть замечания к графику работ и финансированию.    Например,    срок поставки вентиляционного оборудования составляет полгода с момента полной предоплаты.    А так как оно крупногабаритное и должно быть установлено в техническом подвале,    выполнить в срок монтаж и возведение стен и межэтажных перекрытий здания невозможно.    На 2023    год предусмотрено в объеме 123,3    млн рублей.    Между тем стоимость работ,    которые нужно выполнить за год составляет 350    млн.
Земляные работы по графику нужно выполнить в марте 2023    года.    Между тем в это время промерзание грунта в Башкирии достигает полутора метров.    Мало того,    что подрядчик рискует,    обустраивая фундамент в мерзлом грунте,    но и стоимость работ в таких условиях повышается на 70%.    Ну и сметные коэффициенты,    оговоренные в документации,    не покрывают затрат в нынешних ценах.    Тем более,    что Минстрой РФ установил иные своим постановлениям от 27    ноября 2022    года.
Заявитель просит отменить закупочную процедуру и обязать заказчика исправить конкурсную документацию. Жалобу рассмотрят 19    января.
Новую школу возведут в микрорайоне «Восточный» на пересечении улицы Бекетова и бульвара Салавата Юлаева по типовому проекту,    реализованному в Стерлитамаке и в Нефтекамске.    На площади в 2,5    га построят здание,    в котором оборудуют 63    кабинета,    два спортивных зала,    столовую на 504    места,    а также медицинский и стоматологический кабинеты.    Изначально начало работ планировалось на лето 2022    года,    окончание – в нынешнем году,    к 75-летию города.

2023-01-17    05:15:00